PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2021w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Słupsk oraz placówkach podległych
Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019r. Poz. 1696 z późn. zm.) przyjmuje się: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

1. Powołanie Koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do dnia 30 września 2020. - Działanie zrealizowano.
2. Dokonanie samooceny budynków Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk w tym Bibliotek oraz Centrów Aktywności Lokalnej pod kątem spełnienia wymagań dotyczących dostępności. Efekt końcowy - sporządzenie deklaracji dostępności. Realizacja do dnia 15 stycznia 2021 - Działanie zrealizowano.
3. Dokonanie samooceny dostępności stron internetowych www.kultura.slupsk.pl, www.swolowo.pl  i BIP – do dnia 15 stycznia 2021 - Działanie zrealizowano.
4. Opracowanie i podanie do publicznej wiadomości Planu działania na rzecz poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami na stronie BiP – do dnia 28 lutego 2021. Dokonanie analizy możliwości dostosowania budynków do zakresu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zgromadzenie danych w zakresie stwierdzonych, istniejących przeszkód w dostępności oraz informacji dotyczących możliwości  ich usunięcia, oszacowanie kosztów prac niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – do dnia 10 lutego 2021 Działanie zrealizowano.
5. Dokonanie diagnozy w zakresie możliwości dostępności alternatywnej w budynkach. Wskazanie sposobów zapewnienia wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób poprzez np. zapewnienie wsparcia innej osoby lub zapewnieniu wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii (np.  zapewnienie kontaktu telefonicznego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej). – do dnia 20 lutego 2021.Działanie zrealizowano.
6. Przygotowanie i publikacja raportu o stanie dostępności. Przygotowanie raportu na podstawie działań koordynatora – do dnia 27 lutego 2021. - ZREALIZOWANO
7. Monitorowanie działalności w zakresie dostępności. Realizacja na bieżąco we współpracy z pracownikami placówek terenowych. Działanie w realizacji.
8. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami cyfrowej i komunikacyjnej. Działania mające na celu ułatwienie dostępności architektonicznej i cyfrowej. Realizacja na bieżąco we współpracy z pracownikami placówek terenowych. Działanie w realizacji.
9. Szkolenia pracowników CKiBP z zakresu problematyki dostępności. Działania podnoszące poziom wiedzy pracowników CKiBP w zakresie dostępności. Realizacja na bieżąco we współpracy z pracownikami placówek terenowych. Działanie w realizacji.
10. Działania informacyjne wśród potencjalnych klientów odnośnie sposobów zapewnienia dostępności w placówkach CKiBP. Realizacja na bieżąco we współpracy z pracownikami placówek terenowych. Działanie w realizacji.



